## Surface Dressing Programme 2018
Stud Removal
Dressing
Lining and Stud Reinstatement
Off site/ Final Sweeping
|  |  | Advance Info Boards | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
Site Location | TM | Start Date | End Date | time axis 2018-06-03 to 2018-09-30
CLEE STANTON ROAD | Local Closure | 2018-06-25 | 2018-06-27 | bar: 2018-06-04; 2018-06-25 to 2018-06-27; 2018-07-06; 2018-07-09 to 2018-07-11
B4202 H&W CTY BDY-A4117 JCT - PADCOAT | TTRO Closure | 2018-06-22 | 2018-06-27 | bar: 2018-06-04; 2018-06-22; 2018-06-25 to 2018-06-27; 2018-07-06; 2018-07-09 to 2018-07-11
B4202 H&W CTY BDY-A4117 JCT - Racked | bar: 2018-06-04; 2018-06-22; 2018-06-25 to 2018-06-27; 2018-07-06; 2018-07-09 to 2018-07-11
BORLEMILL JCT B4555 - NETHERTON HOUSE JCT NETHERTON LANE | Local Closure | 2018-06-27 | 2018-06-29 | bar: 2018-06-04; 2018-06-27 to 2018-06-29; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
A442 FROM QUATT HOUSE JCT TO LODGE FARM | Convoy | 2018-06-25 | 2018-06-30 | bar: 2018-06-04; 2018-06-25; 2018-06-27 to 2018-06-29; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
A442 LEAVENHALLS STOCKTON-ST OF BRIDGNTH | Convoy | 2018-06-23 | 2018-06-30 | bar: 2018-06-04; 2018-06-23; 2018-06-28 to 2018-06-30; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
A442 From Echoes Hill Junction To Allscott Junction, Oldington | Convoy | 2018-06-23 | 2018-06-30 | bar: 2018-06-04; 2018-06-23; 2018-06-28 to 2018-06-30; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
B4373 STANLEY LANE JCT - CANTERN COTTAGE | TTRO Closure | 2018-06-27 | 2018-07-01 | bar: 2018-06-04; 2018-06-27; 2018-06-29 to 2018-07-01; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
LUDLOW ROAD WEST | Convoy | 2018-06-29 | 2018-07-01 | bar: 2018-06-04; 2018-06-29 to 2018-07-01; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
LUDLOW ROAD | Convoy | 2018-06-29 | 2018-07-01 | bar: 2018-06-04; 2018-06-29 to 2018-07-01; 2018-07-06; 2018-07-11 to 2018-07-13
BEACONHILL LANE | Local Closure | 2018-07-02 | 2018-07-04 | bar: 2018-06-11; 2018-07-02 to 2018-07-04; 2018-07-13; 2018-07-16 to 2018-07-18
HORSESHOE INN-SHREWSDIST BDY NEW LEASOWE | TTRO Closure | 2018-07-02 | 2018-07-04 | bar: 2018-06-11; 2018-07-02 to 2018-07-04; 2018-07-13; 2018-07-16 to 2018-07-18
Newton Junction To Bridges Junction | TTRO Closure | 2018-07-02 | 2018-07-04 | bar: 2018-06-11; 2018-07-02 to 2018-07-04; 2018-07-13; 2018-07-16 to 2018-07-18
A488LYDHAM A489 J-HYSSINGTON J PULTHELEY | TTRO Closure | 2018-06-29 | 2018-07-05 | bar: 2018-06-11; 2018-06-29; 2018-07-03 to 2018-07-05; 2018-07-13; 2018-07-17 to 2018-07-19
A488LYDHAM A489 J-HYSSINGTON J PULTHELEY | TTRO Closure | 2018-06-29 | 2018-07-05 | bar: 2018-06-11; 2018-06-29; 2018-07-03 to 2018-07-05; 2018-07-13; 2018-07-17 to 2018-07-19
B4386 PCC BDY-A490 CHIRBURY | TTRO Closure | 2018-07-04 | 2018-07-06 | bar: 2018-06-11; 2018-07-04 to 2018-07-06; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
A490 CHIRBURY-PCC BDY SHIREGROVE BR - PADCOAT | Stop and Go | 2018-07-05 | 2018-07-08 | bar: 2018-06-11; 2018-07-05 to 2018-07-08; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
B4386 From Chirbury A490 To Junction For Stockton Near Aylesford Bridge | Stop and Go | 2018-07-06 | 2018-07-08 | bar: 2018-06-11; 2018-07-06 to 2018-07-08; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
BROOKSIDE JCT-CLIFTON COTT JCT | SCI | 2018-07-06 | 2018-07-08 | bar: 2018-06-11; 2018-07-06 to 2018-07-08; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
COMPTON MEWS | SCI | 2018-07-06 | 2018-07-08 | bar: 2018-06-11; 2018-07-06 to 2018-07-08; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
ALBANY COURT | SCI | 2018-07-06 | 2018-07-08 | bar: 2018-06-11; 2018-07-06 to 2018-07-08; 2018-07-13; 2018-07-18 to 2018-07-20
MANOR CREST | SCI | 2018-07-07 | 2018-07-09 | bar: 2018-06-11; 2018-07-07 to 2018-07-09; 2018-07-13; 2018-07-19 to 2018-07-21
SHELTON ROAD | Local Closure | 2018-07-07 | 2018-07-09 | bar: 2018-06-11; 2018-07-07 to 2018-07-09; 2018-07-13; 2018-07-19 to 2018-07-21
OAKLANDS VIEW | SCI | 2018-07-08 | 2018-07-10 | bar: 2018-06-11; 2018-07-08 to 2018-07-10; 2018-07-13; 2018-07-20 to 2018-07-22
CARADOC VIEW | SCI | 2018-07-08 | 2018-07-10 | bar: 2018-06-11; 2018-07-08 to 2018-07-10; 2018-07-13; 2018-07-20 to 2018-07-22
TAGS GUTTER | Local Closure | 2018-07-08 | 2018-07-10 | bar: 2018-06-11; 2018-07-08 to 2018-07-10; 2018-07-13; 2018-07-20 to 2018-07-22
UPPER COUND 30MPH SECTION | Local Closure | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-11; 2018-07-08 to 2018-07-11; 2018-07-13; 2018-07-20 to 2018-07-22
FLAGWALL | SCI | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09 to 2018-07-11; 2018-07-20; 2018-07-23 to 2018-07-25
POTTERS MEADOW | SCI | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09 to 2018-07-11; 2018-07-20; 2018-07-23 to 2018-07-25
DYMENS MEADOW | SCI | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09 to 2018-07-11; 2018-07-20; 2018-07-23 to 2018-07-25
TRAFALGAR PLACE | SCI | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09 to 2018-07-11; 2018-07-20; 2018-07-23 to 2018-07-25
TELFORD WAY | TTRO Closure | 2018-07-09 | 2018-07-11 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09 to 2018-07-11; 2018-07-20; 2018-07-23 to 2018-07-25
HARLEY DRIVE | SCI | 2018-07-10 | 2018-07-12 | bar: 2018-06-18; 2018-07-10 to 2018-07-12; 2018-07-20; 2018-07-24 to 2018-07-26
STOKESAY AVENUE | Local Closure | 2018-07-10 | 2018-07-12 | bar: 2018-06-18; 2018-07-10 to 2018-07-12; 2018-07-20; 2018-07-24 to 2018-07-26
MORVILLE ROAD | Local Closure | 2018-07-10 | 2018-07-12 | bar: 2018-06-18; 2018-07-10 to 2018-07-12; 2018-07-20; 2018-07-24 to 2018-07-26
NEWTON JCTS NEWTON-CROSS GREEN JCT B5067 | Local Closure | 2018-07-10 | 2018-07-12 | bar: 2018-06-18; 2018-07-10 to 2018-07-12; 2018-07-20; 2018-07-24 to 2018-07-26
LLWYNTIDMON HALL JCT-STATION HSE JCT | Local Closure | 2018-07-11 | 2018-07-13 | bar: 2018-06-18; 2018-07-11 to 2018-07-13; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
CHAIN LANE JCT TO TREFONEN ROAD START OF | Local Closure | 2018-07-09 | 2018-07-13 | bar: 2018-06-18; 2018-07-09; 2018-07-11 to 2018-07-13; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
EDWARD STREET | SCI | 2018-07-11 | 2018-07-13 | bar: 2018-06-18; 2018-07-11 to 2018-07-13; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
WALFORD ROAD | SCI | 2018-07-12 | 2018-07-14 | bar: 2018-06-18; 2018-07-12 to 2018-07-14; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
WALFORD ROAD | SCI | 2018-07-12 | 2018-07-14 | bar: 2018-06-18; 2018-07-12 to 2018-07-14; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
QUEEN ELIZABETH CLOSE | SCI | 2018-07-12 | 2018-07-14 | bar: 2018-06-18; 2018-07-12 to 2018-07-14; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
QUEEN ELIZABETH DRIVE | SCI | 2018-07-12 | 2018-07-14 | bar: 2018-06-18; 2018-07-12 to 2018-07-14; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
RACECOURSE ROAD | Local Closure | 2018-07-11 | 2018-07-15 | bar: 2018-06-18; 2018-07-11; 2018-07-13 to 2018-07-15; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
B4579 PENTRE DAFYDD XROADS-MEADOWFIELDS | Local Closure | 2018-07-13 | 2018-07-15 | bar: 2018-06-18; 2018-07-13 to 2018-07-15; 2018-07-20; 2018-07-25 to 2018-07-27
B5068 ELLESMERE ROAD END - HOLLIES LANE JCT | TTRO Closure | 2018-07-16 | 2018-07-18 | bar: 2018-06-25; 2018-07-12; 2018-07-16 to 2018-07-18; 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-01
B5068 ELLESMERE ROAD END - HOLLIES LANE JCT | TTRO Closure | 2018-07-16 | 2018-07-18 | bar: 2018-06-25; 2018-07-12; 2018-07-16 to 2018-07-18; 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-01
B4579 MEADOWFIELDS-W-RHYN BRONYGARTH RD | Local Closure | 2018-07-16 | 2018-07-18 | bar: 2018-06-25; 2018-07-16 to 2018-07-18; 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-01
FERN LEES JUNCTION TO HENLLE AND BEYOND | SCI | 2018-07-16 | 2018-07-18 | bar: 2018-06-25; 2018-07-16 to 2018-07-18; 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-01
CASTLE STREET | SCI | 2018-07-16 | 2018-07-18 | bar: 2018-06-25; 2018-07-16 to 2018-07-18; 2018-07-27; 2018-07-30 to 2018-08-01
A528 COLEMERE JCT-A495 WELSHAMPTON JCT | Convoy | 2018-07-13 | 2018-07-19 | bar: 2018-06-25; 2018-07-13; 2018-07-17 to 2018-07-19; 2018-07-27; 2018-07-31 to 2018-08-02
A528 SHREWS RD COCKSHUT-JCT FOR COLEMERE | Convoy | 2018-07-13 | 2018-07-19 | bar: 2018-06-25; 2018-07-13; 2018-07-17 to 2018-07-19; 2018-07-27; 2018-07-31 to 2018-08-02
CROSEMERE ROAD | Local Closure | 2018-07-18 | 2018-07-20 | bar: 2018-06-25; 2018-07-18 to 2018-07-20; 2018-07-27; 2018-08-01 to 2018-08-03
CROSMERE RD END OF-BROWNHEATH BDY | Local Closure | 2018-07-18 | 2018-07-20 | bar: 2018-06-25; 2018-07-18 to 2018-07-20; 2018-07-27; 2018-08-01 to 2018-08-03
A53 ADDERLEY RD RBT-NEWCASTLE RD - PADCOAT | Convoy | 2018-07-16 | 2018-07-20 | bar: 2018-06-25; 2018-07-16; 2018-07-18 to 2018-07-20; 2018-07-27; 2018-08-01 to 2018-08-03
Newcastle Road, Market Drayton, Shropshire | Convoy | 2018-07-16 | 2018-07-20 | bar: 2018-06-25; 2018-07-16; 2018-07-18 to 2018-07-20; 2018-07-27; 2018-08-01 to 2018-08-03
A41 SWEET APPLETREE XRDS-TERNHILL RBT | Convoy | 2018-07-18 | 2018-07-22 | bar: 2018-06-25; 2018-07-18; 2018-07-20 to 2018-07-22; 2018-07-27; 2018-08-01 to 2018-08-03
A41 FOUR CROSSES-SWEET APPLETREE XRDS | Convoy | 2018-07-19 | 2018-07-23 | bar: 2018-06-25; 2018-07-19; 2018-07-21 to 2018-07-23; 2018-07-27; 2018-08-02 to 2018-08-04
A41 From Hinstock By-Pass Start To Four Crosses | Convoy | 2018-07-19 | 2018-07-23 | bar: 2018-06-25; 2018-07-19; 2018-07-21 to 2018-07-23; 2018-07-27; 2018-08-02 to 2018-08-04
TAG LN JCT-STAFFS CTY BDY NOOK FM | TTRO Closure | 2018-07-22 | 2018-07-24 | bar: 2018-06-25; 2018-07-22 to 2018-07-24; 2018-07-27; 2018-08-03 to 2018-08-05
A41 WREKINDC BDY-S-O HINSTOCK BY PASS | Convoy | 2018-07-20 | 2018-07-24 | bar: 2018-06-25; 2018-07-20; 2018-07-22 to 2018-07-24; 2018-07-27; 2018-08-03 to 2018-08-05
FR A53 J STANTON HEATH-MUCKLETON LN J | TTRO Closure | 2018-07-23 | 2018-07-25 | bar: 2018-06-25; 2018-07-23 to 2018-07-25; 2018-08-03; 2018-08-06 to 2018-08-08
MUCKLETON LANE, MUCKLETON (TO TELFORD & WREKIN BOUNDARY) | TTRO Closure | 2018-07-23 | 2018-07-25 | bar: 2018-07-23 to 2018-07-25; 2018-08-03; 2018-08-06 to 2018-08-08
A53 SHAWBURY 40MPH NTH-MUCKLETON RD JCT | Convoy | 2018-07-23 | 2018-07-26 | bar: 2018-07-02; 2018-07-23 to 2018-07-26; 2018-08-03; 2018-08-07 to 2018-08-09
A53 SHAWBURY 40MPH NTH-MUCKLETON RD JCT | Convoy | 2018-07-23 | 2018-07-26 | bar: 2018-07-02; 2018-07-23 to 2018-07-26; 2018-08-03; 2018-08-07 to 2018-08-09
A53 SHAWBURY 40MPH NTH-MUCKLETON RD JCT | Convoy | 2018-07-23 | 2018-07-26 | bar: 2018-07-02; 2018-07-23 to 2018-07-26; 2018-08-03; 2018-08-07 to 2018-08-09
LOWER ROAD | Local Closure | 2018-07-25 | 2018-07-27 | bar: 2018-07-02; 2018-07-25 to 2018-07-27; 2018-08-03; 2018-08-08 to 2018-08-10
THE HAYES FM JCT-SHREWSBURY ROAD | Local Closure | 2018-07-25 | 2018-07-27 | bar: 2018-07-02; 2018-07-25 to 2018-07-27; 2018-08-03; 2018-08-08 to 2018-08-10
WALFORD HEATH CROSS ROADS HAYS FARM JCT | Local Closure | 2018-07-26 | 2018-07-28 | bar: 2018-07-02; 2018-07-26 to 2018-07-28; 2018-08-03; 2018-08-08 to 2018-08-10
THE WHEATLANDS | Local Closure | 2018-07-26 | 2018-07-28 | bar: 2018-07-02; 2018-07-26 to 2018-07-28; 2018-08-03; 2018-08-08 to 2018-08-10
THE WHEATLANDS | Local Closure | 2018-07-26 | 2018-07-28 | bar: 2018-07-02; 2018-07-26 to 2018-07-28; 2018-08-03; 2018-08-08 to 2018-08-10

## List Data
Permit Status
PAA Applied
PA Applied
Modifications Required
Early Start Date Applied
Permit Granted
Permit Refused
Permit To Be Applied For